## DELIVERY_STATUS
OPENDUCK V3 - DELIVERY CHECKLIST
Last Updated: 2026-01-14 19:40
STATUS SUMMARY
RICEVUTO (In Hand): | 35
IN ARRIVO (Shipped): | 9
DA ORDINARE (To Order): | 6
RESO (Returned): | 5
RIMOSSO (Removed): | 1
ITEMS RECEIVED (RICEVUTO)
- 10 mini Cuscinetti MR63ZZ 3x6x2.5mm
- 5pcs 2S BMS 20A Battery Protection
- AGGIUNGI: Alimentatore USB-C 5V 3A (cerca 'Raspber
- AGGIUNGI: Case alluminio + dissipatore (cerca 'Ras
- AGGIUNGI: PCA9685 PWM Driver (cerca 'GERUI PCA9685
- AGGIUNGI: Raspberry Pi 4 Model B 4GB (cerca 'Raspb
- AZDelivery 5x MG90S Metal Gear Servo
- AZDelivery MAX98357A I2S Amplifier
- Aihasd HC-SR04 Ultrasonic (3 pcs)
- Alimentatore USB-C 5V 3A per Raspberry Pi 4
- CABLEPELADO Porta batteria 18650 2S 7.4V
- Case Alluminio + Dissipatore Passivo Raspberry Pi
- ELEGOO 120pcs Jumper Wire Kit
- EQM Isopropanolo 99.9% 1L
- Enerpower 2S Li-ion Charger 7.4V
- FILAMENTI - JAYO TPU 95A 0.5kg
- FILAMENTI - Polymaker PLA Pro Bianco 1kg
- FILAMENTI - Prusament Galaxy PLA 2×1kg
- FILAMENTI - SUNLU Silk PLA Plus Triplo 1kg
- FILAMENTI - eSUN PLA+ Bianco 1kg
- Gruiqrd Filo Silicone 16 gauge 5m
- HUAZIZ 24 Pezzi Servo Extension
- Mini Interruttore ON/OFF 5pcs 10A/125V
- PCA9685 PWM Driver Board 16-Ch I2C (2pcs) - GERUI
- PCA9685 necessario per controllare 4× MG90S bracci
- QIDI X-Max 3 Stampante 3D
- Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM
- Set Saldatore 60W Temperature Control
- Taiss Micro Limit Switch 10pcs KW11-3Z-02
- Viti Cilindriche M2 M3 M4 1080pcs
- YINETTECH 4 Pezzi 25T Servo Horn
- YIXISI 5 Paia XT30 Connectors
- YUVKIN 5 Pezzi Nastro Kapton
- Yiqigou 2pcs XT30 Extension Cable
- ZHITING UBEC 5V 3A Step-Down
ITEMS IN TRANSIT (IN ARRIVO)
- AYWHP INMP441 I2S Microphone (6 pcs)
- Adafruit BNO085 9-DOF IMU
- ETOPARS 3mm Guaina Cavi Intrecciata 10m
- FILO STAGNO 60/40 100gr 0.8mm
- Flux Pen 951 10ml No-Clean
- Paradisetronic Speaker 2W 8Ω 40mm
- SanDisk Ultra 32GB microSD Class 10
- TXS0108E Level Shifter (10 pcs)
- ruthex M3 Heat Set Inserts 100pcs
ITEMS TO ORDER (DA ORDINARE)
- 16× Feetech STS3215 Servo 7.4V 19kg·cm
- 2× Molicel INR18650-P30B 3000mAh
- Acrylic Dome Lenses 25mm (2pcs)
- Email quotazione a info@eckstein-shop.de
- FE-URT-1 USB-UART Servo Controller
- Raspberry Pi AI Camera IMX500 12MP
RETURNED (RESO)
- AZDelivery Pi Zero Camera Cable 15cm
- Amazon PowerFast Micro USB 1.5m
- Pi Zero 2W CPU carico 47-83% (single core), potenz
- Raspberry Pi Zero 2W 512MB RAM
REMOVED (RIMOSSO)
- 2DOF Aluminum Robot Gripper Kit

## MASTER_TRACKER
OPENDUCK MINI V3 ENHANCED - MASTER PROCUREMENT TRACKER
Last Update: 12 January 2026, 18:53 ¦ Budget Totale: ~€1,718
✅ FASE 1 - GIA ACQUISTATO
✓ | Componente | Prezzo € | Fornitore | Data Ordine | Note | Status | Tracking | Consegna | Data
✅ | QIDI X-Max 3 Stampante 3D | 599 | Amazon.it | Dic 2025 | Core System - 300x300x300mm build | RICEVUTO | Consegnato | RICEVUTO | Dic 2025
|  | TOTALE GIA SPESO: | 599
🛒 FASE 2 - ORDINE AMAZON.IT (PROCEDI CHECKOUT)
✓ | Componente | Prezzo € | Fornitore | Data Ordine | Note | Status | Tracking
✅ | FILAMENTI - Prusament Galaxy PLA 2×1kg | 75.98 | Amazon.it | DA ORDINARE | Premium structural filament | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 14/01
✅ | FILAMENTI - Polymaker PLA Pro Bianco 1kg | 37.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Engineering-grade PLA | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 14/01
✅ | FILAMENTI - eSUN PLA+ Bianco 1kg | 20.52 | Amazon.it | DA ORDINARE | Reliable standard PLA | CARRELLO | 14 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | FILAMENTI - SUNLU Silk PLA Plus Triplo 1kg | 18.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Creative Nero-Oro-Viola | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 14/01
✅ | FILAMENTI - JAYO TPU 95A 0.5kg | 15.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Flexible feet pads | CARRELLO | 13 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | Raspberry Pi Zero 2W 512MB RAM | 23.8 | Amazon.it | DA ORDINARE | UPGRADE: CPU insufficiente (47-83% carico). Sostituire con Pi 4 4GB | ⚠️ DA RIMUOVERE | 13-16 gen | RESO | Reso
✅ | SanDisk Ultra 32GB microSD Class 10 | 11.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | OS storage A1 rated | CARRELLO | 13-16 gen | IN ARRIVO | 20/01
✅ | Adafruit BNO085 9-DOF IMU | 42.59 | Amazon.it | DA ORDINARE | Motion tracking sensor | CARRELLO | 13-22 gen | IN ARRIVO | 19-22/01
✅ | AYWHP INMP441 I2S Microphone (6 pcs) | 15.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Audio input system | CARRELLO | 13-16 gen | IN ARRIVO | 15/01
✅ | AZDelivery MAX98357A I2S Amplifier | 10.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Audio output amplifier | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | Paradisetronic Speaker 2W 8Ω 40mm | 10.05 | Amazon.it | DA ORDINARE | Mini speaker for voice | CARRELLO | 16 gen | IN ARRIVO | 20/01
✅ | Aihasd HC-SR04 Ultrasonic (3 pcs) | 7.59 | Amazon.it | DA ORDINARE | Obstacle detection | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | TXS0108E Level Shifter (10 pcs) | 9.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | 3.3V ↔ 5V bidirectional | CARRELLO | 22 gen | IN ARRIVO | 22/01
✅ | 5pcs 2S BMS 20A Battery Protection | 17.18 | Amazon.it | DA ORDINARE | Li-ion battery safety | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | ZHITING UBEC 5V 3A Step-Down | 6.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Electronics power rail | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | YIXISI 5 Paia XT30 Connectors | 9.59 | Amazon.it | DA ORDINARE | Power distribution 30A | CARRELLO | 13 gen | RICEVUTO | 13-14/01
✅ | Yiqigou 2pcs XT30 Extension Cable | 8.79 | Amazon.it | DA ORDINARE | Power cable extensions | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13-14/01
✅ | Enerpower 2S Li-ion Charger 7.4V | 19.44 | Amazon.it | DA ORDINARE | Battery charging system | CARRELLO | 13 gen | RICEVUTO | 14/01
✅ | ruthex M3 Heat Set Inserts 100pcs | 10.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | M3x5x4mm brass inserts | CARRELLO | 17 gen | IN ARRIVO | 23/01
✅ | Viti Cilindriche M2 M3 M4 1080pcs | 10.79 | Amazon.it | DA ORDINARE | Socket head cap screws | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 14/01
✅ | 10 mini Cuscinetti MR63ZZ 3x6x2.5mm | 8.35 | Amazon.it | DA ORDINARE | Ball bearings for joints | CARRELLO | 16 gen | RICEVUTO | 14/01
✅ | ELEGOO 120pcs Jumper Wire Kit | 9.49 | Amazon.it | DA ORDINARE | Sensor wiring Dupont | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 14/01
✅ | AZDelivery Pi Zero Camera Cable 15cm | 6.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Flex ribbon for camera | CARRELLO | 13-16 gen | RESO | Reso
✅ | AZDelivery 5x MG90S Metal Gear Servo | 23.99 | Amazon.it | RICEVUTO | Arm servos 13g (4+1) | RICEVUTO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | YINETTECH 4 Pezzi 25T Servo Horn | 12.09 | Amazon.it | DA ORDINARE | Aluminum servo horns | CARRELLO | 13 gen | RICEVUTO | 14/01
✅ | HUAZIZ 24 Pezzi Servo Extension | 21.98 | Amazon.it | DA ORDINARE | Servo cables (2 packs) | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | Set Saldatore 60W Temperature Control | 18.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Soldering station kit | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 14/01
✅ | FILO STAGNO 60/40 100gr 0.8mm | 7.5 | Amazon.it | DA ORDINARE | Leaded solder ✅ CORRECT | CARRELLO | 16 gen | IN ARRIVO | 20/01
✅ | Flux Pen 951 10ml No-Clean | 3.87 | Amazon.it | DA ORDINARE | Soldering flux pen | CARRELLO | 6-12 feb | IN ARRIVO | 6-12/02
✅ | EQM Isopropanolo 99.9% 1L | 10.2 | Amazon.it | DA ORDINARE | Electronics cleaning ✅ | CARRELLO | 13 gen | RICEVUTO | 14/01
✅ | YUVKIN 5 Pezzi Nastro Kapton | 7.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Heat-resistant tape set | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | Gruiqrd Filo Silicone 16 gauge 5m | 7.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Power wiring silicone | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
|  | TOTALE AMAZON #1: | 530 |  |  | ORDINATO 12/01
🛒 FASE 2B - AMAZON.IT ORDINE #2 (DA ORDINARE ORA)
✓ | Componente | Prezzo € | Fornitore | Data Ordine | Note | Status | Tracking
✅ | CABLEPELADO Porta batteria 18650 2S 7.4V | 5.2 | Amazon.it | DA ORDINARE | Battery holder for 2x 18650 | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | Mini Interruttore ON/OFF 5pcs 10A/125V | 5.68 | Amazon.it | DA ORDINARE | Power switch for robot | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | Taiss Micro Limit Switch 10pcs KW11-3Z-02 | 10.44 | Amazon.it | DA ORDINARE | Foot contact sensors (need 4) | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 13/01
✅ | ETOPARS 3mm Guaina Cavi Intrecciata 10m | 8.79 | Amazon.it | DA ORDINARE | Cable management sleeve | CARRELLO | 16 gen | IN ARRIVO | 15/01
✅ | Amazon PowerFast Micro USB 1.5m | 9.99 | Amazon.it | DA ORDINARE | Pi 4 usa USB-C, non micro-USB | ⚠️ DA RIMUOVERE | 13-16 gen | RESO | Reso
|  | TOTALE AMAZON #2: | 40.1
🌍 FASE 3 - ORDINI ESTERNI PRIORITARI (ORDINA OGGI)
✓ | Componente | Prezzo € | Fornitore | Data Ordine | Note | Status | Tracking
⬜ | 2× Molicel INR18650-P30B 3000mAh | 15 | Vape Shop Monza | OGGI | Ritiro immediato - controlla QR! | DA ORDINARE | Stesso giorno | DA ORDINARE | Vape Shop
⬜ | Raspberry Pi AI Camera IMX500 12MP | 78 | Pimoroni.uk | OGGI | On-sensor AI object detection | DA ORDINARE | 5-7 giorni UK | DA ORDINARE | Pimoroni
✅ | FE-URT-1 USB-UART Servo Controller | 12.9 | AliExpress | OGGI | Half-duplex serial bus | DA ORDINARE | 15-25 giorni | IN ARRIVO | ~21/01
TOTALE ESTERNI:
⏳ FASE 4 - ATTESA CONFERMA FORNITORE (NON ORDINARE)
✓ | Componente | Prezzo € | Fornitore | Data Ordine | Note | Status | Tracking
⏳ | Email quotazione a info@eckstein-shop.de | 0 | Eckstein.de | OGGI | Richiesta prezzo 16× STS3215 | DA INVIARE | Risposta 24-48h | DA ORDINARE
⏳ | 16× Feetech STS3215 Servo 7.4V 19kg·cm | 400 | Eckstein.de | Dopo quote | ATTENDI conferma disponibilità | ATTESA RISPOSTA | Stima 7 giorni | DA ORDINARE | Eckstein
|  | STIMA ECKSTEIN: | 400
💡 FASE 5 - COMPONENTI OPZIONALI (NON URGENTE)
✓ | Componente | Prezzo € | Fornitore | Data Ordine | Note | Status | Tracking
💡 | 2DOF Aluminum Robot Gripper Kit | 27 | AliExpress | Dopo test | 15cm reach, 50g payload | OPZIONALE | RIMOSSO - 3D PRINT | RIMOSSO | 3D Print
💡 | Dophee Glass Dome Cabochon 50mm (2pcs) - Robot Eyes | 11.99 | Amazon.it | Dopo test | Cosmetic eye effect | OPZIONALE | 15-30 giorni | IN ARRIVO | 16/01
TOTALE OPZIONALI:
BUDGET TOTALE PROGETTO OPENDUCK V3 |  |  |  | (Include QIDI)
ENGINEERING AUDIT SUMMARY - 2026-01-13
BOTTLENECK TROVATO: | Pi Zero 2W CPU carico 47-83% (single core), potenza 5V rail marginal (1.3A vs 3A limite) | [6 empty] | RESO | Reso
SOLUZIONE: | Upgrade a Pi 4 4GB (3-4x più veloce, 4GB RAM vs 512MB)
COSTO UPGRADE: | +€69.25 netto (€102.99 nuovi item - €33.79 rimossi)
TIMELINE IMPATTO: | ZERO - stampa 3D è bottleneck (40-60h), Pi serve solo Phase 3
AZIONE RICHIESTA: | 1) Rimuovi Pi Zero 2W + micro-USB da carrello 2) Aggiungi Pi 4 + USB-C + case 3) Ordina |  |  |  | Pi 4 usa USB-C, non micro-USB | ⚠️ DA RIMUOVERE
ENGINEERING AUDIT SUMMARY - 2026-01-13
BOTTLENECK TROVATO: | Pi Zero 2W CPU carico 47-83% (single core), potenza 5V rail marginal (1.3A vs 3A limite) | [6 empty] | RESO | Reso
SOLUZIONE: | Upgrade a Pi 4 4GB (3-4x più veloce, 4GB RAM vs 512MB)
COSTO UPGRADE: | +€69.25 netto (€102.99 nuovi item - €33.79 rimossi)
TIMELINE IMPATTO: | ZERO - stampa 3D è bottleneck (40-60h), Pi serve solo Phase 3
AZIONE RICHIESTA: | 1) Rimuovi Pi Zero 2W + micro-USB da carrello 2) Aggiungi Pi 4 + USB-C + case 3) Ordina |  |  |  | Pi 4 usa USB-C, non micro-USB | ⚠️ DA RIMUOVERE
➕ ITEMS DA AGGIUNGERE AL CARRELLO
✓ | Componente | Prezzo € | Fornitore | Data Ordine | Note | Status | Tracking
➕ | Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM | 76.6 | Amazon.it | DA ORDINARE | 🔄 UPGRADE: 3-4× CPU più veloce, 8× RAM. Elimina bottleneck rilevato | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 14/01
➕ | Alimentatore USB-C 5V 3A per Raspberry Pi 4 | 13.25 | Amazon.it | DA ORDINARE | 🔄 NECESSARIO: Pi 4 usa USB-C, non micro-USB | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 14/01
➕ | Case Alluminio + Dissipatore Passivo Raspberry Pi 4 | 13.19 | Amazon.it | DA ORDINARE | 🔄 RACCOMANDATO: Previene thermal throttling (80°C limit). Mantiene 65°C | CARRELLO | 13-16 gen | RICEVUTO | 14/01
➕ | PCA9685 PWM Driver Board 16-Ch I2C (2pcs) - GERUI | 10.09 | Amazon.it | RICEVUTO | ⚠️ MANCANTE: Controller I2C per 4× MG90S servos (braccia). Address 0x40 | RICEVUTO | 13-16 gen | RICEVUTO | 15/01
📋 RECAP COMPLETO MODIFICHE - ACQUISTO UNICO DOMANI
❌ STEP 1: RIMUOVI DAL CARRELLO AMAZON
⚠️ Raspberry Pi Zero 2W | €23.80 | CPU insufficiente (47-83% carico single core)
⚠️ Amazon PowerFast Micro USB 1.5m | €9.99 | Pi 4 non usa micro-USB, usa USB-C
TOTALE DA RIMUOVERE: | -€33.79
✅ STEP 2: AGGIUNGI AL CARRELLO AMAZON
✅ Raspberry Pi 4 Model B 4GB | €76.60 | 3-4× più veloce, 8× RAM vs Pi Zero 2W
✅ Alimentatore USB-C 5V 3A | €13.25 | Alimentazione corretta per Pi 4
✅ Case Alluminio + Dissipatore | €13.19 | Previene throttling termico (80°C)
✅ PCA9685 PWM Driver (2pcs) | €10.09 | Controller I2C per servos braccia
TOTALE DA AGGIUNGERE: | +€113.13
💰 RIEPILOGO COSTI FINALI
Items rimossi: | -€33.79
Items aggiunti: | +€113.13
COSTO NETTO UPGRADE: | +€79.34
🔍 PERCHÉ QUESTO UPGRADE?
1. BOTTLENECK CPU: | Pi Zero 2W carico 47-83% single core (rischio RL policy)
2. POTENZA MARGINALE: | 5V rail 1.3A picco vs 3A UBEC limit (con braccia)
3. COMPONENTE MANCANTE: | PCA9685 necessario per controllare 4× MG90S braccia | [6 empty] | RICEVUTO | 15/01
4. TIMING: | ZERO impatto - stampa 3D bottleneck (40-60h)
5. INVESTIMENTO: | €79 ora vs €78+ dopo se fallisce + tempo perso
🛒 PIANO AZIONE ACQUISTO DOMANI (14 GENNAIO)
1. | Apri Amazon.it carrello
2. | RIMUOVI: Raspberry Pi Zero 2W (€23.80)
3. | RIMUOVI: Amazon PowerFast Micro USB (€9.99)
4. | AGGIUNGI: Raspberry Pi 4 Model B 4GB (cerca 'Raspberry Pi 4 4GB') | [6 empty] | RICEVUTO | 14/01
5. | AGGIUNGI: Alimentatore USB-C 5V 3A (cerca 'Raspberry Pi 4 alimentatore USB-C') | [6 empty] | RICEVUTO | 14/01
6. | AGGIUNGI: Case alluminio + dissipatore (cerca 'Raspberry Pi 4 case alluminio') | [6 empty] | RICEVUTO | 14/01
7. | AGGIUNGI: PCA9685 PWM Driver (cerca 'GERUI PCA9685 PWM' - €10.09) | [6 empty] | RICEVUTO | 15/01
8. | Verifica totale carrello = Budget originale + €79.34
9. | Procedi checkout
RISULTATO: | Hardware ottimizzato, ZERO rischi, pronto per build!
✅ TRACKER PRONTO - ACQUISTO UNICO DOMANI COMPLETO - ZERO RISCHI HARDWARE
Component | Source | Cost | Status | Notes
MG90S Servos (5x) | Amazon.it | €23.99 | RICEVUTO | Already purchased & received
3D Printed Gripper (2x) | Thingiverse #5149951 | ~€2-5 | DA STAMPARE | Print with PLA+ 50% infill
M3x15mm Bolts + Nyloc Nuts | Amazon.it | ~€3 | IN ORDINE | May already have in hardware kit
Updated: 2026-01-14 19:20
Technical Review: APPROVED for 3D printing (lighter, cheaper, customizable)
157 | ZHITING UBEC 6V 3A Step-Down (for MG90S) | 6.99 | Amazon.it | ORDINATO | Dedicated power rail for 5x MG90S arm servos - 6V output for max torque